**PROJEKT 4 – LOGBOG - Anja Kristensen**

| **Dag** | **Opgave** | **Motivation**  **fra skala 1-5**  **(1 er lav og 5 er høj)** | **Negativ** |
| --- | --- | --- | --- |
| 10/3 | Kick-off  Gruppen blev samlet og vi fik lavet gruppekontrakt, skema for møder, brainstorm, herunder valg af organisation, hvilke problemstillinger er der, hvordan løses de  Påbegyndt KANBAN-board med opgaver –  Ansvarsfordeling af de overordnede emner og tildeling af de første opgaver. | 5 | - |
| 11/3 | Påbegyndt udarbejdelse af spørgeskema til målgruppe- undersøgelse/brugerundersøgelse 1 | 5 | Undervisning hele dagen |
| 12/3 | Fortsat udarbejdet spørgsmål til kvalitativ undersøgelse (webside)  Research – hvor kan vi finde statistisk materiale, er der noget brugbart materiale ? | 5 | - |
| 13/3 | Gruppen var samlet (på nær Jakob) på UCL.  Vi snakkede om hvad vi har lavet siden den anden dag, hvor vi var samlet.  Færdiggjort spørgsmål til kvalitativ undersøgelse (webside) | 5 | - |
| 14/3 | Online-møde på Discord  Rettet korrektur i spørgeskemaet.  Har indsat stikord/pensum i den akademiske rapport. | 3-4 | Udfordringer på det personlige plan med en moster der vil udskrive sig selv fra plejecenter |
| 15/3 | - | - | - |
| 16/3 | - | - | - |
| 17/3 | - | - | - |
| 18/3 | Fysisk møde på UCL - alle var mødt op.  Kort gennemgang af hvad vi hver især har lavet og fordeling af yderligere opgaver. | 3-4 |  |
| 19/3 | - | - | - |
| 20/3 | - | - | Møder i Sønderborg hele dagen |
| 21/3 | Møde med Justine på skolen ang. brugerundersøgelse. Talt med Pernille angående kvalitativ vs. kvantiativ brugerundersøgelser, hvordan kommer vi videre herfra med det vi indtil videre har (brugerundersøgelsen)  Pernille kommenterede i samme forbindelse på vores problemformulering og kom med idéer til afgrænsningen, som der skal tales om mandag i gruppen.  Statusmøde - var referent  Lidt dårlig kommunikation i gruppen, som beror på misforståelser. | 3-4 | Træt |
| 22/3 | Udarbejdet forslag til projektplan  Beskrive præattentive atributter, WCAG, affærdsdesign | 5 | - |
| 23/3 | Opdatere logbog | 4 | - |
| 24/3 | Fysisk møde   * Drøfte kommunikation i gruppen * Drøfte projektplan * Aftale hvem der tager hvad til midtvejspitch | 3 | - |
| 25/3 | Midtvejspitch  Efterfølgende møde omkring feedback - hvad vi kan bruge fra feedback | 5 | - |
| 26/3 | Berlin |  |  |
| 27/3 | Berlin |  |  |
| 28/3 | Berlin |  |  |
| 29/3 | Berlin |  |  |
| 30/3 | - | - | - |
| 31/3 | Javascript-feedback ved Thomas | 5 | - |
| 1/4 | Fysisk møde på UCL.  Opstart af HTML/CSS.  Kode videre hjemme ud fra FIGMA filen “fredagsslik” | 5 | - |
| 2/4 | Interview (brugerundesøgelse 1)  Fortsætte kodning af HTML/CSS | 5 | - |
| 3/4 | Onlinemøde - hver især gennemgik kort hvad de sad med.  Tilrettet CSS ift. sektion med “Tilmeld”. Rettet lidt i header, logo, font m.m.  Print af interviewskema til i morgen. | 3 | - |
| 4/4 | Interview af SDU-studerende (brugerundersøgelse 1)  Skrive videre på testplan/script/metode/analyse (brugertest 2) | 5 | - |
| 5/4 | - | - | - |
| 6/4 | - | - | - |
| 7/4 | Online møde -fordeling af javascript-kodestykker | - | - |
| 8/4 | Kode | 5 | - |
| 9/4 | Kode | 5 | - |
| 10/4 | Kode  Møde med Thomas online ang. loop og pensum  Arbejdet på skolen om formiddagen sammen med Justine. | 5 | - |
| 11/4 | Upload af javascript-kode til Github  Anmodet gruppen om et statusmøde ift opgaverne - ingen respons  Arbejdet på mine egne ting i akademisk rapport (præattentive atributter, tilgængelighed og adfærdsdesign)  Opdateret projektplan og SCRUM  Kontakt til Jesper - ej deltage i statusmøde *(far indlagt med hjertestop og indopereret pacemaker, ved ikke status på ham)* | 5->1 | Frustration |
| 12/4 | - | - | - |
| 13/4 | Min hund døde | - | Mental breakdown |
| 14/4 | Opdateret projektplan samt scrum-opgaver  Beskrevet DBs nuværende styletile (analyse-del)  Procesportfolio | 1 | Mental breakdown |
| 15/4 | Skrevet til gruppen at jeg ikke har noget overskud lige nu. | 1 | Mental breakdown |
| 16/4 | Upload af HTML/CSS slideshow på Github  Kommenteret på hvad der mangler på analysedelen i akademisk rapport | 1 | Mental breakdown |
| 17/4 | - | 0 | Mental breakdown |
| 18/4 | Kontrolleret om mit js i main er korrekt.  Kontaktet gruppen omkring hvem der laver brugertest 2. | 1 | Mental breakdown |
| 19/4 | Lavet 4 nye Figma-billeder til karrusellen  Rettet HTML i.f.t slideshow - billeder - navngivning  Konvertering af billeder til webp | 2 | - |
| 20/4 | Udfordringer med html - slideshow-billeder. | 2 | sygehuset hos min far |
| 21/4 | Løst udfordringer med css,html,javascript i.f.t. visning af slideshow og alle billeder  Er ikke så responsivt som jeg kunne ønske mig.  Videoen er lavet i.f.t. forklaring af koden. | 3 | sygehuset hos min far |
| 22/4 | Fysisk møde på UCL  Skrevet analyse vedr. brugertest2 sammen med Justine  Redigeret video + upload til youtube  Opdatere procesportfolio | 2 | sygehuset hos min far |